## Spring
GANTT CHART | [23 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | MineTrack
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27
|  |  |  | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2026-02-02 | 2026-02-06 | bar: 2026-02-02 M to 2026-02-02 F; 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Project Proposal | bar: 2026-02-02 M to 2026-03-02 F; 2026-03-16 W to 2026-04-06 S
Introduction & Background | Ojas | 2026-02-09 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-16 R to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Problem Definition | Isaac & Edmond | 2026-02-09 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-16 R to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Methods | Aaron, Auryn, Edmond | 2026-02-16 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-16 M to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Potential Dataset | Aaron & Auryn | 2026-02-14 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-02 M to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Potential Results & Discussion | Aaron & Auryn | 2026-02-23 | 2026-02-27 | bar: 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Dataset Collection | All | 2026-02-14 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-09 S to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Video Creation & Recording | All | 2026-02-09 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
GitHub Page | Ojas & Isaac | 2026-02-09 | 2026-02-27 | bar: 2026-02-16 M to 2026-02-23 U; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Midterm Report | bar: 2026-02-02 M to 2026-03-02 S; 2026-03-16 W to 2026-04-06 S
Model 1 (M1) Design & Selection | Aaron & Auryn and Ojas | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M1 Data Cleaning | Isaac | 2026-02-28 | 2026-03-16 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 M; 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M1 Data Visualization | Isaac & Edmond | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M1 Feature Reduction | Edmond | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M1 Implementation & Coding | All | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M1 Results Evaluation | All | 2026-03-17 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 T to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Model 2 (M2) Design & Selection | Aaron & Auryn and Ojas | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M2 Data Cleaning | Isaac | 2026-02-28 | 2026-03-16 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 M; 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M2 Data Visualization | Isaac & Edmond | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M2 Feature Reduction | Edmond | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M2 Coding & Implementation | All | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
M2 Results Evaluation | All | 2026-03-17 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 T to 2026-03-16 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Midterm Report | All | 2026-02-28 | 2026-03-20 | bar: 2026-02-23 W to 2026-03-16 F; 2026-04-06 M to 2026-04-06 W; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S
Final Report | bar: 2026-02-02 M to 2026-03-02 F; 2026-03-16 W to 2026-04-06 F
Model 3 (M3) Design & Selection | Aaron & Auryn and Ojas | 2026-03-21 | 2026-03-30 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 S to 2026-03-30 M; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S; 2026-04-27 T
M3 Data Cleaning | Isaac | 2026-03-21 | 2026-03-30 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 S to 2026-03-30 M; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S; 2026-04-27 T
M3 Data Visualization | Isaac & Edmond | 2026-03-30 | 2026-04-10 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-23 M to 2026-04-06 F; 2026-04-20 M to 2026-04-20 S; 2026-04-27 T
M3 Feature Reduction | Edmond | 2026-03-21 | 2026-04-10 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 S to 2026-04-06 U; 2026-04-27 T
M3 Implementation & Coding | All | 2026-03-21 | 2026-04-10 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-03-16 S to 2026-04-06 U; 2026-04-27 T
M3 Results Evaluation | All | 2026-04-11 | 2026-04-28 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-06 T to 2026-04-27 T
M1-M3 Comparison | All | 2026-04-13 | 2026-04-28 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-06 T to 2026-04-27 T
Video Creation & Recording | All | 2026-04-14 | 2026-04-28 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-13 T to 2026-04-27 T
Final Report | All | 2026-04-14 | 2026-04-28 | bar: 2026-02-23 W to 2026-02-23 U; 2026-04-13 T to 2026-04-27 T

## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7 | bar: 2021-09-27 M to 2021-09-27 U
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3 | bar: 2021-10-04 M to 2021-10-04 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8 | bar: 2021-10-04 R to 2021-10-11 R
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3 | bar: 2021-10-11 F to 2021-10-11 U
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13 | bar: 2021-10-25 M to 2021-11-01 U
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8 | bar: 2021-11-08 M to 2021-11-15 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | bar: 2021-10-18 M to 2021-10-18 R
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3 | bar: 2021-10-18 F to 2021-10-18 U
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4 | bar: 2021-10-25 M to 2021-10-25 R
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24 | bar: 2021-10-25 F to 2021-11-01 U; 2021-11-15 T to 2021-11-15 R
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5 | bar: 2021-11-15 F to 2021-11-22 T
Evaluation
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7 | bar: 2021-11-29 M to 2021-11-29 U
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1 | bar: 2021-12-06 M
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8 | bar: 2021-11-29 M to 2021-12-06 M

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8